ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ

Этапы реализации проекта информатизации

В МОУ Рождественская средняя школа

| I этап информатизации школы – 2007 -2009 учебные года «Компьютерная грамотность, расширение технической базы», в рамках которого планируются следующие мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки | Мероприятия | Необходимая техническая база | Исполнители | Показатели реализации |
| 2007 - 2009 | Обследование и паспортизация учебных кабинетов . |  | зам. директора по АХЧ, зам. директо-ра по УВР, | Анализ технической базы, списание устаревшей техники |
|  | Создание школьного сайта . | Приобретение ПК + МФУ, цифровой фотоаппарат, видеокамера | Руководитель сайта | Размещение в Интернете |
|  | Компьютеризация школьной библиотеки: создание рабочего места. | ПК | Администрация ОУ, библиотекарь | использование ПК участниками образовательного процесса |
|  | Подключение всех компьютеров школы к сети Internet | 9 компьютеров | учитель информатики., | Использование сети Internet |
|  | Повышение компьютерной грамотности педагогов школы: - обучение на курсах; - обмен опытом. | Приобретение: - 12 персональных компьютеров. - Автоматизированное рабочее место администрации школы(директора и зауча): - персональный компьютер, - многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс), - мультимедийный проектор, - интерактивная доска. | Администрация ОУ, учитель информатики., педагоги | Приобретение практических умений педагогами, совершен-ствование методических приемов. |
|  | Мероприятия | Необходимая техническая база | Исполнители | Показатели реализации |
| Сроки |  |  |  |  |
| 2009 - 2010 | Преподавание информатики с начального звена школы. | Установка компьютера у Стоговой Л.И |  | Преподавание информатики со третьего класса |
|  | Создание и пополнение электронной медиатеки. | Программное обеспечение, ЦОР | Администрация ОУ, заместитель директора по ИОП | Расширение медиатеки |
|  | ## Введение должности зам. директора по информатизации. Создание нормативной базы деятельности ИЦШ. Разработка и принятие должностных инструкций участников процесса информатизации. | Приобретение в учебные кабинеты: - ПК – 4+1библ+ - МФУ – 1 - ноутбук – 1 - мультимедийные проекторы – 1 интерактивная доска – | Администрация ОУ, заместитель директора по ИОП | Разработка и принятие должностной инструкции зам. директора по ИОП |
|  | Включение в ежегодную Смету расходов и доходов школы средств на реализацию Программы. |  | Администрация ОУ | Реализация II этапа программы |
|  | Оснащение локальной сети необходимыми аппаратно-программными средствами для обеспечения необходимой информационной безопасности. | Приобретение аппаратно-программных средств. | Администрация ОУ, зам. директора по информатизации | Информационная безопасность |
|  | Конкурс исследовательских работ. |  | Администрация ОУ. заместитель директора по ИОП, учителя | Развитие мотивации педагогического коллектива (система поощрения) на инновационную деятельность |

| Сроки | Мероприятия | Необходимая техническая база | Исполнители | Показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 - 2010 | Обновление школьного сайта. |  | Руководитель сайта | Получение общедоступной информации для участников процесса образования. |
|  | Создание издательской деятельности в школе. | Установка в учебные кабинеты: (7,13,12,1,2,11,15) - ПК – 7 - мультимедийные проекторы – 4 - интерактивная доска – 3шт. | зам. дир. по инф., педагоги. | Выпуск бюллетеней, газет. |
|  | Обучение педагогов ИКТ, использование готовых и создание новых ЦОРов. |  | заместитель директора по ИОП, | Создание и активное использование электронных разработок |
|  | Использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе (уроки, классные часы, конкурсы, родительские собрания) |  | зам. дир. по инф., педагоги. | Создание и активное использование электронных разработок |
|  | Участие в конкурсах по учебно-воспитательной работе. |  | зам. дир. по инф., педагоги. | Развитие мотивации педаго-гического коллектива (сис-тема поощрения) на инно-вационную деятельность. |
|  | Проведение открытых уроков с использованием ЦОРов на школьном и районном уровне. |  | Администрация ОУ |  |
|  | Проведение конкурсов на звание самого активного ИКТ-учителя. |  | Администрация ОУ, зам. дир. по инф., педагоги |  |
|  | Создание педагогами электронного портфолио. |  | Администрация ОУ, зам. дир. по инф., педагоги | Получение общедоступной информации для участников процесса образования, развитие мотивации педагогического коллектива (система поощрения) на инновационную деятельность. |
|  | Создание обучающимися электронного портфолио. |  | Администрация ОУ, зам. дир. по инф., педагоги, обучающиеся |  |

| II этап информатизации школы – 2010 -2011 учебный год «Применение ИКТ в учебно-воспитательном процессе, создание школьной базы уроков», в рамках которого планируются следующие мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки | Мероприятия | Исполнители | Показатели реализации |
| 2010 - 2011 | Дооснащение учебных кабинетов школы персональными компьютерами и мультимедийными проекторами. | зам.директора по АХЧ, зам. директора по УВР, председатели МО,ШМО | Анализ технической базы |
|  | Поддержание функционирования локальной сети школы, развитие локальной сети путем подключения к ней новых абонентов. |  | Использование локальной сети |
|  | Обновление школьного сайта. | Руководитель сайта | Получение общедоступной информации для участников процесса образования |
|  | Разработка системы мер защиты обучающихся от возможных негативных последствий ненормируемого использования компьютерной техники. | Мед. работник, диспетчер |  |
|  | Совершенствование издательской деятельности в школе. | Педагоги дополнительного образования, учителя-предметники. | Выпуск газет, журналов |
|  | Создание школьной базы уроков. | Администрация ОУ, зам. дир. по инф., педагоги | Приобретение практических умений педагогами, совершенствование методических приемов |
|  | Конкурс исследовательских работ. | Администрация ОУ. | Развитие мотивации педагогического коллектива (система поощрения) на инновационную деятельность |
|  | Участие в конкурсах по учебно-воспитательной работе на школьном и районном уровне. |  | Развитие мотивации педагогического коллектива (система поощрения) на инновационную деятельность |
|  | Проведение открытых уроков с использованием ЦОРов на школьном и районном уровне. | Администрация ОУ, заместитель директора по информатизации | Активное использование ПК участниками образовательного процесса |
|  | Создание электронной базы данных о педагогических кадрах школы. | Администрация ОУ, заместитель директора по информатизации |  |
|  | Создание электронной базы данных об учащихся школы. | Администрация ОУ, заместитель директора по информатизации | Приобретение в учебные кабинеты: - ПК – 5 - МФУ – библиотеку - ноутбук –2 - мультимедийные проекторы – 4 интерактивная доска – 3шт. |
|  | Создание базы данных выпускников. | Администрация ОУ, заместитель директора по информатизации |  |
|  | Обучение педагогов ИКТ, использование готовых и создание новых ЦОРов. | Администрация ОУ, заместитель директора по информатизации |  |

| III этап информатизации школы – 2011 -2012 учебный год «Создание электронной базы данных», в рамках которого планируются следующие мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки | Мероприятия | Исполнители | Показатели реализации |
| 2011 - 2012 | Обновление школьного сайта. | Руководитель сайта | Получение общедоступной информации для участников процесса образования |
|  | Создать условия для дистанционного повышения квалификации педагогов и учащихся | Администрация ОУ заместитель директора по информатизации, педагоги | Участие педагогов в дистанционных семинарах, курсах и т.д. |
|  | Создание школьного презентационных учебных материалов с использованием регионального компонента. | Администрация ОУ, педагоги | Создание и активное использование электронных разработок |
|  | Пополнение электронной медиатеки. | Библиотекарь, системный администратор | Получение общедоступной информации для участников процесса образования, развитие мотивации педагогического коллектива (система поощрения) на инновационную деятельность. |
|  | Создание тематических баз обучающих, справочных, иллюстрированных, каталогизированных электронных материалов и обеспечение свободного доступа к ним абонентам школьной сети. |  |  |
|  | Пополнение педагогами электронного портфолио | педагоги |  |
|  | Пополнение обучающимися электронного портфолио | обучающиеся | Компьютерная грамотность обучающихся. |
|  | Непрерывное обучение информатики со 2 по 11 класс |  |  |
|  | Создание электронной базы данных о педагогических кадрах школы. | Администрация ОУ, заместитель директора по информатизации |  |
|  | Создание электронной базы данных об учащихся школы. | Администрация ОУ, заместитель директора по информатизации |  |
|  | Создание базы данных выпускников. | Администрация ОУ, заместитель директора по информатизации |  |

Проект «Школьный сайт»

Цель: создание сайта школы и открытие доступа к нему всем непосредственным участникам учебного процесса.

Задачи:

1.  Создать команду учителей и учащихся, ответственных за работу сайта.

Координационный совет:

- Слизкова М.А. – руководитель школьного сайта;

- Соловьёва Е.Ф.. – общая документация по учебно-воспитательной работе;

- Кристинина О.Е. – работа школьного музея;

- Николаева Е.Л. – работа ШМО школы;

- Сафонова Е.В.. – школьные новости;

- Попова Е.В. – школьная газета.

- Разместить  на сайте служебную информацию.

- Обеспечить возможность интерактивного  общения участников учебного процесса.

- Обеспечить постоянное обновление информации для всеобщего просмотра.

Необходимая техническая база: ПК, МФУ, цифровой фотоаппарат, видеокамера.

Проект «Школьный пресс-центр»

Цель: Объединение субъектов образовательного процесса (обучающиеся, учителя, родители) путем создания единого источника информации.

Задача: ежемесячный выпуск школьной газеты следующего содержания:

- Информация о планируемых школьных и внешкольных мероприятиях.

- Освещение событий, происходящих в районе, регионе, стране, мире с позиций значимости для обучающихся.

- Проведение мероприятий, направленных на исследование вопросов, интересующих читателей, а также на выяснение мнений по освещаемым вопросам.

- Опубликование статей, стихов, рассказов обучающихся, учителей, родителей.

Необходимая техническая база: ПК, МФУ, цифровой фотоаппарат, видеокамера.

Проект «Портфолио учителя»

Цель: Создание электронного портфолио педагогов школы

Задачи:

- представить деятельность инновационных педагогов школы;

- отразить индивидуальный опыт использования ими ИКТ;

- обобщить электронные материалы учителей.

Проект «Портфолио обучающегося»

Цель: Создание электронного портфолио обучающихся школы

Задачи:

- представить деятельность обучающихся школы;

- отразить индивидуальный опыт использования ими ИКТ;

- обобщить электронные материалы обучающихся.

Проект «Школьный музей»

Цель: Создание электронной версии школьного музея

Задачи:

- создание актива музея;

- ремонт и обновление выставочных залов;

- создание электронного каталога экспонатов музея;

- создание электронных версий экспонатов музея.

Необходимая техническая база: ПК, МФУ, цифровой фотоаппарат